## I очередь ЦК, ТЭЦ АО ШААЗ
Первая очередь включения систем отопления потребителей тепловой энергии от Центральной котельной ООО "ШТС" и ТЭЦ АО "Шадринский автоагрегатный завод"
Котельная | №ТК, УТ | №ЦТП, ТК, УТ | Потребитель |  | Дата включения системы отопления
|  |  | Наименование | Адрес
ТЭЦ АО "ШААЗ" | ТК №31 | ЦТП №27 | ГКОУ "Шадринская Специальная коррекционная школа-интернат №16" (учебный корпус) | ул.Свердлова, 3 | 2021-09-16
| ТК №32 | ТК №32/1 | МКДОУ "Детский сад №9 "Росинка" | ул.Февральская, 19
| ТК №33 | ЦТП №22 | МКДОУ "Детский сад №33" | ул.Крестьянская, 16
|  |  | Медицинский центр "Медлайн" | ул.Октябрьская, 3
|  |  | Поликлиника ГБУ "Шадринская городская больница" (филиал) в ж/д | ул. Орджоникидзе, 2
|  |  | ГБУ "Шадринская городская больница" Кабинет Центра здоровья | ул.Фабричная, 27
Центральная котельная | ТК №9 | ТК №9 | МКДОУ "Детский сад №2 "Родничек" | ул.Советская, 138
| УТ №1 | ЦТП №12 | ГКУ "ШОПНД" (Административный, лечебный корпус) | ул.Труда, 2
|  |  | ГБУ Шадринская городская больница (здание дневного стационара) | ул.Михайловская, 182
|  |  | ГБУ Шадринская городская больница (инфекционнный корпус) | ул.Михайловская, 182
|  |  | ГБУ Шадринская городская больница (дезкамера) | ул.Михайловская, 182
|  |  | ГБУ Шадринская городская больница (лаборатория) | ул.Михайловская, 182
|  |  | ГБУ Шадринская городская больница (приемное отделение) | ул.Михайловская, 182
|  |  | ГБУ Шадринская городская больница (аптека) | ул.Михайловская, 182
|  |  | ГБУ Шадринская городская больница (рентген,пищеблок) | ул.Михайловская, 182
|  |  | КОВД (диспансер) | ул.Михайловская, 182
|  |  | МКОУ "Средняя общеобразовательня школа №15"(филиал) | ул.Труда, 1 а
|  |  | МКОУ "Средняя общеобразовательня школа №15" | ул.Тобольская, 22
|  |  | СПО ЗКФКиЗ "Олимп" | ул.Михаловская, 180 а
| ТК №42 | ЦТП №5 | МКОУ "Средняя общеобразовательня школа №10"(здание школы) | ул.Михайловская, 79
|  |  | ГБУ "Шадринская больница скорой медицинской помощи" | ул.Володарского, 19
|  |  | МБДОУ "Детский сад №35 "Малышок" | ул.Ленина, 145 а
|  |  | МКУДО "ДЮСШ "Гонг" г.Шадринска зал бокса | ул.Михайловская, 87 б
|  |  | Медицинский центр "Семейный доктор" в ж/д | ул.Октябрьская, 121
| ТК №46 | ТК №46/2 | МКОУ "Открытая (сменная) общеобразовательная школа №7" | ул.Р.Люксембург, 1 | 2021-09-17
|  |  | МКУ ДО "ДЮСШ" им. И.М. Поддубного | ул.Р.Люксембург, 1
| ТК №64 | ЦТП №2 | ГБУ Курганской области «Шадринская поликлиника» | ул.Михайловская, 64
|  |  | ГБУ Курганской области «Шадринская поликлиника» Рентегенологический кабинет | ул.Михайловская, 64
|  |  | ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Курганской области" Иммунолог.лаборатория | ул.Михайловская, 37
|  |  | Поликлиника ГКУ "Шадринский областной противотуберкулезный диспансер" (лаборатория) | ул.Ленина, 107
|  |  | Поликлиника ГКУ "Шадринский областной противотуберкулезный диспансер" (лечебный корпус) | ул.Луначарского, 11
|  |  | Медицинский центр "Медлайн" в ж/д | ул.К.Либкнехта, 10
| УТ №25 | ЦТП №17 | МКДОУ "Детский сад №14 "Звездочка" | ул.Луначарского, 20
|  |  | МКДОУ "Детский сад №8 "Ласточка" | ул.Свердлова, 76
| ТК 38/2 | ТК 38/2 | ГКУ "Шадринская областная станция переливания крови" | ул.Михайловская, 112
| ТК №22 | ЦТП №28 | МКДОУ "Детский сад №23 "Солнышко" | ул.Ленина, 117
|  |  | Детско-юношеская спортивная школа МОУ ДОД манеж | ул.Ленина, 119
|  |  | Стоматологическая Шадринская поликлиника ГБУ | ул.Октябрьская, 94
| ТК №11 | ЦТП №7 | ГКОУ "Шадринская специальная (корекционная) школа-интернат №12" | ул.Февральская, 197
|  |  | ЦНРК "ЛАД" | ул.Свердлова, 104 а
| ТК №24 | ЦТП №9 | ГКУ "ШБСМП" Женская консультация | ул.К.Либкнехта, 23
|  | ЦТП №15 | МКДОУ Детский сад №16 "Колокольчик" | ул.Ефремова, 18
|  |  | ГБУ "Шдринска детская больница" | ул.Ефремова, 17
| ТК-17 | ТК №17 | ГБУ ШДБ молочная кухня | ул.Володарского, 47
|  |  | Медицинская лаборатория "Инвитро" в ж/д | ул.Свердлова, 77
| ТК №26 | ЦТП №8 | МКДОУ Детский сад №16 "Ромашка" | ул.К.Либкнехта, 19 а
|  | ЦТП №20 | МКОУ "Гимназия №9" | ул.Октябрьская, 70
|  |  | ГБУ Шадринская поликлиника, детское стоматологическое отделение в ж/д | ул.Ленина, 93
| ТК №19 | ТК № 51 | МКДОУ Детский сад комбинированного вида №17 "Радуга" | ул.Михайловская, 71
|  | ТК № 52 | МКОУ "Средняя общеобразовательня школа №10"(филиал) | ул.Р.Люксембург, 9
|  | ТК № 55 | МБУДО Дом детства и юношества "Ритм" | ул.Р.Люксембург, 18
|  |  | Спортклуб Юниор + хоз.корп. АО ШААЗ | ул.Октябрьская, 113
|  | ЦТП №5а | ГБУ Шадринская поликлиника, первичное онкологическое отделение в ж/д | ул.Октябрьская, 119
|  |  | ДРЦ "Непоседы" | ул.Октябрьская, 112
|  |  | МКДОУ Детский сад №14 "Рябинка" | ул.Ленина, 139
|  |  | МБУДО Дом детства и юношества "РИТМ" (бывш. "Станция юных натуралистов") | ул.Октябрьская, 117
|  | ТК № 58 | МБДОУ Ценр развития ребенка Детский сад №9 "Березка" | ул.Советская, 85 а
| ТК №64 | ЦТП №3 | Травмпункт МУ "Городская поликлиника" | ул.К.Либкнехта, 8 | 2021-09-20
|  |  | МКДОУ "Детский сад №23 "Крепыш" | ул.Пионерская, 19
| ТК №62 | ТК №62 | Центр развития "Пифагор" | ул.Комсомольская, 9
|  | ЦТП №4 | МБУДО Дом детства и юношества "РИТМ" (бывш. «Станция юных техников») | ул.Луначарского, 8
| ТК №61 | ТК №61 | СК "Юность" | ул. Комсомольская,6
|  |  | МКУ ДО "ДЮСШ" им. И.М. Поддубного (спортзал) | ул. К. Маркса,82
| ТК №28 | ЦТП №19 | МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска» | ул.Спартака, 17
|  |  | МОУ "Лицей №1" | ул.Спартака, 18
|  |  | МБУ ДО Детская музыкальная школа им. Т.В. Бобровой | ул.Спартака, 11
|  |  | МБУ ДО Детская музыкальная школа им. Т.В. Бобровой(филиал) | ул.Октябрьская, 64
| ТК №24 | ЦТП №1 | МКОУ "Средняя Общеобразовательная школа №4" | ул.Свердлова, 49
| ТК №23 | ЦТП №18 | Детская студия "Джамп" | ул.Февральская, 105А
|  |  | МКДОУ "Детский сад №23 "Солнышко" в ж/д | ул.Комсомольская, 23
| ТК №15 | ТК №15/1 | МКДОУ "Детский сад №2" | ул.4-го Уральского полка, 48
|  | ТК №15/4 | МБОУДОД Детская художественная школа им. Ф.А. Бронникова | ул.Ст.Разина, 27 а
|  | ЦТП №6 | ГКОУ Школа-интернат №11 (учебный корпус) | ул.Свердлова, 89
|  |  | МКОУ "Средняя Общеобразовательная школа №20" (школа) | ул.Свердлова, 91
|  |  | МКОУ "Средняя Общеобразовательная школа №20" (филиал) | ул.4-го Уральского полка, 53 а
Заполнение теплоносителем и включение систем отопления потребителей I-ой очереди будет производиться по письменным подтверждениям их готовности к принятию теплоносителя.

## I очередь Городские котельные
Первая очередь включения систем отопления потребителей тепловой энергии от городских котельных ООО "ШТС"
Котельная | Потребитель |  | Дата включения системы отопления
| Наименование | Адрес
ДСК | МКДОУ "Детский сад № 10 "Умка" | ул.Развина, 95 | 2021-09-16
№3 | ГБУ "Шадринский областной наркодиспансер" | ул.Герцена, 30-А
| МКДОУ "Детский сад комбинированного вида № 10 "Сказка" | ул.Кооперативная, 25
| МБДОУ "Детский сад № 5 "Созвездие" | ул.Бажова, 32
| МКОУ "Начальная школа №8" | ул.Кооперативная, 4
№9 | ГБУ ПНИ "Зеленый бор" (бывш. ГБУ "Дом-интернат "Восток") | ул.Мальцевский тракт, 12 | 2021-09-17
| ГБУ "Геронтологический центр "Спутник" | ул.Мальцевский тракт, 18
| ГКУ "Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" | ул.Мальцевский тракт, 22
| ГБУ "Шадринская больница скорой медецинской помощи" | ул.Мальцевский тракт, 10
| МКДОУ "Детский сад №30" в ж/д | ул.Мальцевский тракт, 16
№7 | ГБУ "ПНИ "Зеленый бор" | ул.Свердловский тракт, 43-А | 2021-09-20
| МКДОУ "Детский сад №16" | ул.Треугольник Депо, 75
| МКОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" | ул.Архангельского, 58
| МКДОУ "Детский сад №3" | ул.Архангельского, 62
ул.Архангельского, 46
| МКДОУ "Детский сад №3" | ул.Гагарина, 41-А
| ГБУ "Шадринский родильный дом" | пл.Привокзальная, д.1
Поликлиника РЖД
| МНТК Микрохирургия глаза | ул.Архангельского, 64
| Дворец спорта "Ермак" | ул.Архангельского, 79
ЦРБ | ГБУ "Шадринская центральная районная больница" | ул.Мальцевский тракт, 2
| ГБОУ "Губернаторская Шадринская кадетская школа - интернат" | ул.Мальцевский тракт, 7
Заполнение теплоносителем и включение систем отопления потребителей I-ой очереди будет производиться по письменным подтверждениям их готовности к принятию теплоносителя.

## II очередь ЦК, ТЭЦ АО ШААЗ
Вторая очередь включения систем отопления потребителей тепловой энергии от Центральной котельной ООО "ШТС" и ТЭЦ АО "Шадринский автоагрегатный завод"
Котельная | №ТК, УТ | №ЦТП, ТК, УТ | Дата включения систем отопления потребителей
ТЭЦ АО "ШААЗ" | ТК №30 | ЦТП №23 | 2021-09-21
| ТК №31 | ЦТП №14, 27
| ТК №32 | ТК №32/1; ЦТП №21
| ТК №33 | ЦТП №22
Центральная котельная | УТ №29 | ЦТП №16
| ТК №64 | ЦТП №2, 3
| ТК №23 | ЦТП №18
| УТ №28 | ЦТП №19
| ТК №11 | ЦТП №7, 25
| УТ №20 | УТ №21 | 2021-09-22
| ТК №40 | ТК №40
| ТК №39 | ТК №39
| ТК №36 | ТК №36
| ТК №18 | ТК №18
| ТК №17 | ТК №17
| ТК №13 | ТК №13
| ТК №9 | ТК №9
| УТ №46 | ЦТП №24
| ТК №41 | ЦТП №26
| ТК №8 | ТК №8
| УТ №25 | ЦТП №17 | 2021-09-23
| ТК №6 | ТК №6
| ТК №5 | ТК №5
| ТК №4 | ТК №4
| ТК №2 | ТК №2
| ТК №61 | ТК №61
| ТК №60 | ТК №60
| ТК №48 | ТК №48
| ТК №47 | ТК №47
| ТК №42 | ЦТП №5
| ТК №26 | ЦТП №8, 20 | 2021-09-24
| ТК №24 | ЦТП №1, 9, 15
| ТК №15 | ТК №15/1, 15/2, 15/3, 15/3а, 15/4, 15/5, 15/6; ЦТП №6
| ТК №19 в сторону ЦТП №1а | УТ №19/1, 19/3, 19/4, 19/5; ЦТП №10, 1а | 2021-09-27
| ТК №19 в сторону ЦТП №5а | ТК №59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50; УТ №52/1; ЦТП №5а
| ТК №38 | ТК №38
| ТК №22 | ЦТП №28
| УТ №1 | УТ №1/1, 1/2, 1/3, 1/4; ЦТП №12 | 2021-09-28
| ТК №7 | ТК №7/1, ЦТП №11
| ТК №11 | УТ №11/3
| ТК №62 | ЦТП №4
Заполнение теплоносителем и включение систем отопления потребителей III-ей очереди будет производиться после заполнения теплоносителем и включения систем отопления потребителей II-ой очереди согласно вышеприведенного графика по письменным подтверждениям их готовности к принятию теплоносителя.

## II очередь Городские котельные
Вторая очередь включения систем отопления потребителей тепловой энергии от городских котельных ООО "ШТС"
Котельная | № ЦТП, ТК, УТ | Дата включения систем отопления потребителей
№2 |  | 2021-09-21
ШПК
№4 | ЦТП №4
ДСК | ЦТП №5 | 2021-09-22
№3 | ЦТП №1 | 2021-09-23
ЦТП №2
ЦТП №3
ЦРБ | ЦТП №6 | 2021-09-24
№7 | Направление ул.Треугольник Депо | 2021-09-27
Направление ул.Свердловский тракт
ЦТП №8
ЦТП №9
№9 | ЦТП №7 | 2021-09-28
Заполнение теплоносителем и включение систем отопления потребителей III-ей очереди будет производиться после заполнения теплоносителем и включения систем отопления потребителей II-ой очереди согласно вышеприведенного графика по письменным подтверждениям их готовности к принятию теплоносителя.
Заместитель генерального директора по эксплуатации ООО "ШТС" |  | С.М. Чекалкин

## Районные котельные
График заполнения теплоносителем и пуска потребителей тепловой энергии от районных котельных
Котельная | Дата пуска
с.Канаши | 2021-09-16
с.Красномыльское
с.Юлдус | 2021-09-17
с.Погорелка | 2021-09-20
с.Мыльниково
с.Маслянское | 2021-09-21
с.Н-Полевское | 2021-09-22
д.Соровское
с.Красная звезда 1,2 | 2021-09-23
с.Чистопрудное
с.Красная Нива | 2021-09-24
с.Ключи
с.Мальцево
Заполнение теплоносителем и пуск потребителей будет производиться по письменным подтверждениям их готовности к принятию теплоносителя.
Заместитель генерального директора по эксплуатации ООО "ШТС" | С.М. Чекалкин

## I очередь не вошли
График заполнения и запуска потребителей тепловой энергии 1-ой категории от Центральной котельной и ТЭЦ АО "Шадринский автоагрегатный завод"
Котельная | №ТК, УТ | №ЦТП, ТК, УТ | Потребитель |  |  | Запуск |  | Перечень документов |  |  | Дата запуска
|  |  | наименование | адрес | адрес | выполнено | невыполнено | Акт выполнения мероприятий по подготовке | Письмо о готовности от потребителя | Гарантийное письмо от потребителя
ЦК | ТК №15 | ТК №15/5 | ШФЭК (общежитие, столовая,гаражи,учебн.корпус № 1,2) (ВВП) | ул.4-го Уральского полка,30 | 4-го Уральского полка,30
ЦК | ТК №24 | ЦТП №15 | Детская библиотека "Лукоморье" в ж/д | ул.Гагарина,20 | Гагарина,20
ТЭЦ АО "ШААЗ" | ТК №30 | ЦТП №23 | Аптека | ул.Ефремова,4 | Ефремова,4
ЦК | ТК №28 | ЦТП №2 | Медлайн в ж/д | ул.К.Либкнехта,10 | К.Либкнехта,10
ЦК | ТК №26 | ЦТП № 20 | Учебный корпус ШГПУ | ул.К.Либкнехта,3 | К.Либкнехта,3
ЦК | ТК №28 | ЦТП №3 | СИЗО-2 | ул.К.Маркса,51 | К.Маркса,51
ЦК | ТК №61 | ТК №61 | Ск Юность (ВВП) | ул.Комсомольская,6 | Комсомольская,6
ЦК | ТК №46 | ЦТП №24 | ШГПУ учебный корпус №3 | ул.Кондюрина,28 | Кондюрина,28
ЦК | ТК №22 | ЦТП №28 | Аптека №5 | ул.Ленина,122 | Ленина,122
ЦК | ТК №19 | ТК № 51 | Драмтеатр | ул.Ленина,136 | Ленина,136
ЦК | ТК №28 | ЦТП №19 | ШБСМП (гаражи) | ул.Ленина,77 | Ленина,77
ЦК | ТК №26 | ЦТП № 20 | МАУ ДК | ул.Ленина,95 | Ленина,95
ЦК | ТК №22 | ЦТП №28 | ФБУЗ, лаборатория; Роспотребнадзор | ул.Луначарского,20 | Луначарского,20
ЦК |  | ЦТП №4 | ФБУЗ, лаборатория | ул.Михайловская,72 | Михайловская,72
ЦК |  | ЦТП №4 | ШГПУ (общежитие) | ул.Михайловская,74 | Михайловская,74
ЦК | ТК №61 | ТК №61 | ФГБОУ СПО "ЗКФКиЗ" ( учебный корпус) | ул.Михайловская,76 | Михайловская,76
ЦК | ТК №60 | ТК №60 | ШФЭК(общежитие №2) (ВВП) | ул.Михайловская,78 | Михайловская,78
ЦК |  | ЦТП №18 | Стадион "Торпедо" (ВВП) | ул.Октябрьская,103 б | Октябрьская,103 б
ЦК | ТК №22 | ЦТП №28 | ДОСААФ | ул.Октябрьская,91 | Октябрьская,91
ЦК | ТК №19 | ТК № 54 | ШГПУ учебный корпус №2,гараж | ул.Октябрьская,98 | Октябрьская,98
ЦК | ТК №41 | ЦТП №26 | Общежитие №2 ШГПУ | ул.Пионерская,53 | Пионерская,53
ЦК | ТК №19 | ТК № 50 | ШФЭК(общежитие №1) (ВВП) | ул.Р.Люксембург,12 | Р.Люксембург,12
ЦК | ТК №48 | ТК №48 | ЗКФК иЗ(общежитие) (ВВП) | ул.Р.Люксембург,5 | Р.Люксембург,5
ЦК | ТК №19 | ТК № 51 | МУ кинотеатр Октябрь | ул.Р.Люксембург,7 | Р.Люксембург,7
ТЭЦ АО "ШААЗ" | ТК №31 | ЦТП №27 | Школа-интернат №16 (спортзал) | ул.Свердлова,3 | Свердлова,3
ЦК | ТК №24 | ЦТП №15 | Музей | ул.Свердлова,41 | Свердлова,41
ЦК | ТК №24 | ЦТП №15 | ШМедК(гараж,столярная мастерская,учебный корпус) | ул.Свердлова,43 | Свердлова,43
ЦК | УТ №29 | ЦТП №16 | ШМедК(общежитие) (ВВП) | ул.Свердлова,60 | Свердлова,60
ЦК | ТК №15 | ЦТП №6 | Билиотека школы №20 в ж\д | ул.Свердлова,87 | Свердлова,87
ЦК | ТК №11 | ЦТП №7 | ШАМТ | ул.Свердлова,97 | Свердлова,97
ЦК | ТК №28 | ЦТП №19 | ШГПУ(общежитие №1) (ВВП) | ул.Спартака,8 | Спартака,8
ЦК | УТ №1 | ЦТП №12 | ШОПНД( гараж) | ул.Труда,2 | Труда,2
ЦК | УТ №1 | ЦТП №12 | ШОПНД( хозкорпус) | ул.Труда,2 | Труда,2
ЦК | УТ №1 | ЦТП №12 | ШОПНД( столярка) | ул.Труда,2 | Труда,2
ЦК | ТК №11 | ЦТП №7 | ШАМТ (общежитие) | ул.Урицкого,55 | Урицкого,55
ТЭЦ АО "ШААЗ" | ТК №33 | ЦТП №22 | Бибилиотека (филиал) в ж/д | ул.Фабричная,20 | Фабричная,20
ЦК | ТК №22 | ЦТП №28 | ГОРСАД | ул.Февральская,46 | Февральская,46
ЦК | ТК №11 | ЦТП №7 | КВД диспансер | ул.Свердлова,130
Заполнение и запуск потребителей 1-ой катергории будет производиться по письменным подтверждениям их готовности к принятию теплоносителя.
ТЭЦ АО "ШААЗ" | ТК №30 | ЦТП №23 | НПОУ № 15 (обжежитие) | ул.Пролетарская,38 | Пролетарская,38
ЦК | ТК №22 | ЦТП №28 | ГАШ, здание скорой помощи | ул.Михайловская,63,65 | Михайловская,63,65
ЦК | ТК №42 | ЦТП №5 | "Семейный доктор" в ж/д | ул.Октябрьская,121 | ул.Октябрьская,121
ЦК | ТК №17 | ТК № 17/6 | Мед. центр "Инвитро" в ж/д | ул.Свердлова,77 | ул.Свердлова,77